## 01.2020
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.07.2021г. По 31.07.2021г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Июль
1 | 01.07.2021 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-0,4кВ протяженностью 605м. ул.Щербакова, 160 стр.18,КЛ-0,4кВ протяженностью 305м. ул.Щербакова, 160 стр.18, 2КЛ-10кВ протяженностью 120м ул.Щербакова, 160 стр.18, ТП10/0,4/630 №874 | Вывод в ремонт | Выполнено
2 | 04.07.2021 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | КТП-758 10/0,4/160, ВЛ-0,4кВ протяженность 283 м., КЛ-10кВ протяженность 40м, ВЛ-0,4кВ протяженность 1270м., ВЛ-0,4кВ протяженность 1310м., ВЛ-0,4кВ протяженность 141м., ВЛ-0,4кВ протяженность 118м., ВЛ-10кВ протяженность 530м., ВЛ-0,4кВ протяженность 474м., ТП-60, ТП-039, ТП-014 10/0,4/250, ВЛ-0,4кВ протяженность 133,7м., ВЛ-0,4кВ протяженность 115м. | Вывод в ремонт | Выполнено
3 | 09.07.2021 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-0,4кВ протяженностью 18933м., ТП-10/0,4/400 №803, ТП-10/0,4/250 №948, ТП-10/0,4/160 №1421, ТП-10/0,4/160 №1183 | Вывод в ремонт | Выполнено
4 | 14.07.2021 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10 кВ протяженность 30м., ВЛ-10кВ протяженность 3250м., ВЛ-0,4кВ протяженность 7050м., ВЛ-10кВ протяженность 4910м., КЛ-0,4кВ протяженностью 150м., КЛ-0,4кВ протяженностью 1312м., ТП-1615 10/0,4, ТП-639 10/0,4/, ТП-640 10/0,4, ТП-641 10/0,4 | Вывод в ремонт | Выполнено
5 | 16.07.2021 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ 10 кВ ф. "6 кВ "Энергетическая" п/ст 110/6 "Водогрейная". ф "Петровский остров" 4855 м, ВЛ-10кВ протяженность 1600м., КЛ-10кВ протяженностью 30м., ТП-737 10/0,4/250 | Вывод в ремонт | Выполнено
6 | 22.07.2021 09:00 — 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-0,4кВ протяженностью 254м., ТП-1230 10/0,4/160 | Вывод в ремонт | Выполнено
7 | 27.07.2021 09:00 — 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10кВ протяженность 256м. Отпайка от оп.46 от ф.Геолог, ВЛ-10кВ протяженность 2560м., ТП-790 10/0,4/100 | Вывод в ремонт | Выполнено
8 | 30.07.2021 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | КВЛ-0,4кВ от ТП-136 до ВРУ-0,4кВ протяженностью 78 метров, Мусы Джалиля 13, | Вывод в ремонт | Выполнено