## 01.2020
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.08.2021г. По 31.08.2021г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Август
1 | 04.08.2021 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | КТП-962 10/0,4/630 | Вывод в ремонт | Выполнено
2 | 09.08.2021 13:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП-989 10/0,4/400 ул. Бабарынка | Вывод в ремонт | Выполнено
3 | 12.08.2021 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10кВ протяженность 2800м., КЛ-10кВ протяженностью 40м., ТП-315 10/0,4/250 | Вывод в ремонт | Выполнено
4 | 14.08.2021 13:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП-2133 10/0,4/400 | Вывод в ремонт | Выполнено
5 | 17.08.2021 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП-1637 10/0,4/160 СНТ Рябинушка, 3,8 кв.м | Вывод в ремонт | Выполнено
6 | 19.08.2021 09:00 — 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП-3090, 21,4 кв.м., ТП-3089, 19,5 кв.м., 2КЛ-0,4кВ от ТП-3088 до ВРУ-0,4кВ (ГП-3.2) протяженность 36 м, 2КЛ-0,4кВ от ТП-3088 до ВРУ-0,4кВ (ГП-3.3) протяженность 107 м, 4КЛ-0,4кВ от ТП-3090 до ВРУ-0,4кВ (ГП-2.1) протяженность 55 м, 4КЛ-0,4кВ от ТП-3090 до ВРУ-0,4кВ (ГП-2.2) протяженность 115 м, 6КЛ-0,4кВ от ТП-3088 до ВРУ-0,4кВ (ГП-1.1)протяженность 157 м, 2КЛ-0,4кВ от ТП-3089 до ВРУ-0,4кВ (ГП-3.1) протяженность 55 м, ТП-3088 г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева 19,5 м2, 2КЛ-10кВ от ТП-3088 до ТП-3090 (транзит). Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева 277 м., 4КЛ-0,4кВ от ТП-3089 до ВРУ-0,4кВ (ГП-1.2) протяженность 73 м., 2КЛ-0,4кВ от ТП-3088 до ВРУ-0,4кВ (ГП-4.1) 31м | Вывод в ремонт | Выполнено
7 | 23.08.2021 13:00 — 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП-10/0,4/160 1835 СНТ Факел, ВЛ-0,4кВ протяженность 7652м СНТ Факел | Вывод в ремонт | Выполнено
8 | 25.08.2021 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ВЛ-10кВ Тюменская обл., Тюменский р-н, горьковское МО, промзона Утяшево, ЭП-1 1260 м, ТП-501Б Утяшево, ТП-501А Утяшево, ВЛ 0,4кВ в н.п. Горьковка Тюм. р-на, Тюм. обл. 188 м., КЛ 0,4кВ в н.п. Горьковка Тюм. р-на, Тюм. обл. 326 м, КЛ 10кВ в н.п. Горьковка Тюм. р-на Тюм. обл. 1100 м,, 2ТП КТП-2*250/10/0,4кВ №1369 | Вывод в ремонт | Выполнено
9 | 26.08.2021 13:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 2КЛ ЛЭП низкого напряжения, Судоремонтная 28, кор.1 106,4 м2, 2КЛ ЛЭП низкого напряжения, Судоремонтная 28 71,6 м2, ТП-6 ул.Судоремонтная 28, стр. 1, 21,8 кв.м, | Вывод в ремонт | Выполнено
10 | 28.08.2021 09:00 - 12:00 | ООО СК "ВОСТОК" | 2КЛ-10кВ от ТП-3088 до ТП-1040 ТЦ Метро протяженность 640х2 метров | Вывод в ремонт | Выполнено
11 | 30.08.2021 09:00 - 17:00 | ООО СК "ВОСТОК" | ТП-10/0,4/630 1614, 2КЛ-0,4кВ от ТП-1818 до ГП-20 паркинг Эрвье, 32 протяженность 345 метров, 2КЛ-0,4кВ от ТП-1818 до ГП-30 Паркинг Эрвье протяженность 502 метра, 6КЛ-0,4кВ от РП-124 до ГП-2 протяженность 1240 метров, 2КЛ-0,4кВ от РП-124 до ГП-1 протяженность 240 метров, 2КЛ-0,4кВ от РП-124 до ГП-13 протяженность 624,9 метров, 2КЛ-0,4кВ от РП-124 до ГП-14 протяженность 564,2 метров | Вывод в ремонт | Выполнено